## Data
Task | Start | End | Days
Frame Modeling | 2016-09-20 | 2016-11-19 | 60
Frame Construction | 2016-11-12 | 2016-12-10 | 28
Weapon Modeling | 2016-10-14 | 2016-11-26 | 43
Weapon Construction | 2016-10-25 | 2016-12-10 | 46
Weapon Testing | 2016-12-03 | 2017-02-26 | 85
Final Fabrication | 2017-02-18 | 2017-03-20 | 30
RoboGames Registration Deadline | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 1
RoboGames Competition | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2
Go/No-Go Date | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 1
BattleBots Registration Dealine | TBD | TBD